## Hoja1
|  | Sprint | Inicio | Duración
|  | 1 | 2021-06-07 | 14 días
ID | Tarea | Tipo | Días de trabajo | Estado
2021-01-01 | Realizar la planificación de la iteración | Planificación | 1 | Culminado
2021-02-01 | Analizar los requerimientos Backlogproduct | Planificación | 2 | Culminado
2021-03-01 | Analizar los requerimientos de iteración con casos de uso | Planificación | 1 | Culminado
2021-04-01 | Construir historias de usuario | Desarrollo | 2 | Culminado
2021-05-01 | Construir modelo estrucutral | Desarrollo | 1 | Culminado
2021-06-01 | Maquetar la página de ingreso | Desarrollo | 2 | Culminado
2021-07-01 | Maquetar la página de registro de ventas | Desarrollo | 2 | Culminado
2021-08-01 | Maquetar la página de registro de pedido | Desarrollo | 3 | Culminado
|  | Sprint | Inicio | Duración
|  | 2 | 2021-06-21 | 14 días
ID | Tarea | Tipo | Días de trabajo | Estado
2021-01-02 | Realizar la planificación de la iteración | Planificación | 1 | Pendiente
2021-02-02 | Analizar los requerimientos Backlogproduct | Planificación | 1 | Pendiente
2021-03-02 | Analizar los requerimientos de iteración con casos de uso | Planificación | 1 | Pendiente
2021-04-02 | Continuar con el modelo estructural | Desarrollo | 1 | Pendiente
2021-05-02 | Diseñar el modelo de hipertexto | Desarrollo | 1 | Pendiente
2021-06-02 | Diseñar el modelo de navegación | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-07-02 | Desarrollar funcionalidades del login(BD) | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-08-02 | Desarrollar funcionalidades de registro de ventas | Desarrollo | 3 | Pendiente