## Hoja 1
|  | Sprint | Inicio | Duración
|  | 1 | 2021-06-07 | 14 días
ID | Tarea | Tipo | Días de trabajo | Estado
2021-01-01 | Realizar la planificación de la iteración | Planificación | 1 | Culminado
2021-02-01 | Analizar los requerimientos Backlogproduct | Planificación | 2 | Culminado
2021-03-01 | Analizar los requerimientos de iteración con casos de uso | Planificación | 1 | Culminado
2021-04-01 | Construir historias de usuario | Desarrollo | 2 | Culminado
2021-05-01 | Construir modelo estrucutral | Desarrollo | 1 | Pendiente
2021-06-01 | Maquetar la página de ingreso | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-07-01 | Desarrollar módulo de registro de venta | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-08-01 | Desarrollar módulo de registro de pedido | Desarrollo | 3 | Pendiente
|  | Sprint | Inicio | Duración
|  | 2 | 2021-06-21 | 14 días
ID | Tarea | Tipo | Días de trabajo | Estado
2021-01-02 | Realizar la planificación de la iteración | Planificación | 1 | Culminado
2021-02-02 | Analizar los requerimientos Backlogproduct | Planificación | 1 | Culminado
2021-03-02 | Analizar los requerimientos de iteración con casos de uso | Planificación | 1 | Culminado
2021-04-02 | Continuar con el modelo estructural | Desarrollo | 1 | Culminado
2021-05-02 | Diseñar el modelo de hipertexto | Desarrollo | 1 | Pendiente
2021-06-02 | Maquetar la página de ingreso | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-07-02 | Diseñar el modelo de navegación | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-08-02 | Desarrollar el módulo de seguimiento de las ventas | Desarrollo | 3 | Pendiente
2021-09-02 | Desarrollar el módulo de edición de ventas | Desarrollo | 3 | Pendiente
|  | Sprint | Inicio | Duración
|  | 3 | 2021-06-21 | 14 días
ID | Tarea | Tipo | Días de trabajo | Estado
2021-01-03 | Realizar la planificación de la iteración | Planificación | 1 | Culminado
2021-02-03 | Analizar los requerimientos Backlogproduct | Planificación | 1 | Culminado
2021-03-03 | Analizar los requerimientos de iteración con casos de uso | Planificación | 1 | Culminado
2021-04-03 | Complementar el modelo de hipertexto | Desarrollo | 1 | Culminado
2021-05-03 | Continuar el modelo de presentación | Desarrollo | 1 | Pendiente
2021-06-03 | Desarrollar el módulo de búsqueda | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-07-03 | Diseñar el modelo de navegación | Desarrollo | 2 | Pendiente
2021-08-03 | Desarrollar el módulo de listado de ventas | Desarrollo | 3 | Pendiente
2021-09-03 | Desarrollar el módulo reportes | Desarrollo | 3 | Pendiente